Администрация ПРОЕКТ

муниципального образования

 Украинский сельсовет

 Сакмарского района

 Оренбургской области

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от \_\_\_\_\_\_\_2021 № \_\_\_-п

 с. Первая Григорьевка

Об утверждении годового отчета

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальных программ за 2020 год

 В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Украинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Украинский сельсовет от 12.11.2018 № 60/1-п, администрация муниципального образования Украинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальных программ за 2020 год согласно приложениям № 1, № 2.

 2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

 Глава муниципального образования

 Украинский сельсовет Н.И.Олейник

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Украинский сельсовет

 от \_\_\_\_\_2021 № \_\_\_\_-п

**Годовой отчет о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Украинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области**

**за 2020 год**

1. Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации основных мероприятий подпрограммы (СРм) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждого основного мероприятия подпрограммы.

Степень реализации основного мероприятия программы рассчитывается по следующей формуле:

СРi = Пв / П, где:

СРi – степень реализации i–ого основного мероприятия;

Пв – количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i–ого основного мероприятия, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П – количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i–ого основного мероприятия.

СРм = (2 /2 + 1/1 + 1/1)/3 =1 – подпрограмма 1

СРм = 1/1 =1 – подпрограмма 2

СРм = (2/2 + 4/4)/2 = 1 – подпрограмма 3

СРм = (2/2+ 1/1)/2 =1 – подпрограмма 4

СРмп = (1 + 1 + 1 +1) / 4 = 1 - программа

1. Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для программы (подпрограммы), не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зп – предусмотренные муниципальной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

ССуз = 3763,9 / 5263,3 = 0,72 - подпрограмма 1

ССуз = 316,5 /436,5 = 0,73 - подпрограмма 2

 ССуз = 854,9 /2824,9 = 0,30 - подпрограмма 3

 ССуз = 1599,8 / 1961,8 = 0,82 - подпрограмма 4

 ССузп = (0,72+0,73+0,30+0,82)/4=0,64– программа

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как соотношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм – ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации основных мероприятий подпрограммы;

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

Эис = 1 - 0,72 = 0,28 = 1 - подпрограмма 1

Эис = 1 – 0,73 = 0,27 = 1 - подпрограмма 2

Эис = 1 - 0,30 = 0,70 = 1 - подпрограмма 3

Эис = 1 – 0,82 = 0,18 = 1 - подпрограмма 4

Эис п = 1 - 0,64 = 0,36 = 1 - программа

При этом в случае, если значение Эис составляет: не менее 0, то оно принимается равным 1;

5. Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы

Для оценки степени достижения цели и решения задач подпрограммы (далее – степень реализации подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы.

СДп/ппз=(65/65+31/32+3/3+100/100+100/100+100/100)/6 =1- подпрограмма 1

СДп/ппз =( 4/4+10/10) = 1 - подпрограмма 2

СДп/ппз = (50/50+ 80/80)/2+(95/95+1/0,76+4/4+65/65+45/45)/5 = 1 - подпрограмма 3

СДп/ппз = (40/42+ 18/20+2/2)/3 = 1 - подпрограмма 4

Для оценки степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (далее – степень реализации муниципальной программы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф, где:

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы.

СДгппз = (0,90+ 1+1+1)/4 / 1 = 0,975

6. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

, где:

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

M – число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы.

СРгп  = (0,975+ 1+1+1)/4 / 1 = 0,994

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения цели и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

, где:

ЭРгп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели муниципальной программы (определяется в составе подпрограммы, ).

В случае если муниципальная программа не содержит подпрограмм, степень реализации муниципальной программы принимается равной 0,5, коэффициент значимости подпрограммы принимается равным 1.

ЭРгп = 0,5 х 0,994 + 0,5 х 1 = 0,997

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Отчет

о достижении значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Характеристика показателя (индикатора)1) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год |
| план | факт на отчетную дату2) |
| Муниципальная программа Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Украинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области " |
| Подпрограмма 1 "Муниципальное управление муниципального образования Украинский сельсовет " |
| Мероприятие 1: Совершенствование системы муниципального управления |
| 1.1. | Показатель (индикатор) 1:повышение уровня удовлетворенности жителей качеством муниципального управления; | основное мероприятие | % | 55 | 65 | 65 |  |
| 1.2. | Показатель (индикатор) 2:доля расходов на содержание органов местного самоуправ-ления в общем объеме расходов | основное мероприятие | % | 32 | 30 | 30 |  |
| 1.3 | Показатель (индикатор) 3:доля муниципальных служащих, имеющих профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование; | основное мероприятие | чел | 3 | 3 | 3 |  |
| 1.4 | Показатель (индикатор) 4:доля муниципальных служащих, соблюдающих требования антикоррупционного законодательства; |  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.5 | Показатель (индикатор) 5:степень выполнения, переданных государственных полномочий, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Мероприятие 2: Осуществление первичного воинского учета |
| 2.1. | Показатель (индикатор) 1:степень выполнения, передан-ных государственных полно-мочий, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | основное мероприятие | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Мероприятие 3: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
| 3.1. | Показатель (индикатор)1:отсутствие просроченной кредиторской задолженности по обязательствам местного бюджета | основное мероприятие | руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования Украинский сельсовет " |
| Мероприятие 1: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования |
| 1.1. | Показатель (индикатор)1:наличие исправных пожарных гидрантов | основное мероприятие | шт. | 4 | 4 | 4 |  |
| 1.2 | Показатель(индикатор)2:оснащение территории первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем | основное мероприятие | % | 8 | 10 | 10 |  |
| Подпрограмма 3 "Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территорий муниципального образования Украинский сельсовет " |
| Мероприятие 1: "Совершенствование и развитие коммунального хозяйства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель (индикатор) 1:доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | основное мероприятие | % | 50 | 50 | 50 |  |
| 1.2 | Показатель (индикатор) 2:Уровень износа водопроводных сетей | основное мероприятие | % | 80 | 80 | 80 |  |
| Мероприятие 2: Повышение качества и условий проживания граждан |
| 2.1. | Показатель (индикатор)1: доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов | основное мероприятие | % | 90 | 95 | 95 |  |
| 2.2. | Показатель (индикатор) 2:доля расходов на организацию и содержание мест захоронения в общем объеме расходов | основное мероприятие | % | 0,4 | 1 | 0,50 |  |
| 2.3. | Показатель (индикатор) 3:количество ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора | основное мероприятие | шт. | 4 | 4 | 4 |  |
| 2.4 | Показатель (индикатор) 4:уровень благоустройства территории | основное мероприятие | % | 62 | 65 | 65 |  |
| 2.5. | Показатель (индикатор) 5:повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры | основное мероприятие | % | 40 | 45 | 45 |  |
| Подпрограмма 4 "Развитие сфер культуры и спорта муниципального образования Украинский сельсовет " |
| Мероприятие 1: Создание условий для организации досуга жителей поселения |
| 1.1. | Показатель (индикатор)1: количество проводимых мероприятий в год | основное мероприятие | единиц | 36 | 18 | 18 |  |
| 1.2. | Показатель (индикатор) 2: доля жителей, посещающих библиотеку к общему числу жителей | основное мероприятие | % | 20 | 20 | 20 |  |
| Мероприятие 2: Развитие на территории сельсовета физической культуры и массового спорта |
| 2.1. | Показатель (индикатор)1: количество проводимых массовых спортивных мероприятий | основное мероприятие | единиц | 2 | 1 | 1 |  |

1) Указывается одна из следующих характеристик показателя (индикатора): муниципальная программа, областная субсидия, приоритетный проект (программа), основное мероприятие.

В случае, если показателю соответствуют две или более характеристики, указывается одна из них, исходя из следующей приоритетности (в порядке убывания):

 муниципальная программа;

 областная субсидия;

 приоритетный проект (программа);

 основное мероприятие.

2) В случае если при представлении ежеквартального отчета невозможно представить фактические значения по отдельным показателям (индикаторам), по ним представляются прогнозные данные.

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного

бюджета на реализацию муниципальной программы за 2020 год

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы  |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа | "Устойчивое развитие территории муниципального образования Украинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области " | всего | Х | Х | Х | 6592,3 | 10491,3 | 10491,3 | 7827,3 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | 197 | Х | Х | 6592,3 | 10491,3 | 10491,3 | 7827,3 |
|  |  | Х | Х |  |  |  |  |
| ... |  | Х | Х |  |  |  |  |
| участник 1 |  | Х | Х |  |  |  |  |
| ...... |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 | "Муниципальное управление муниципального образования Украинский сельсовет " | всего | 197 | Х | Х | 3806,1 | 5253,0 | 5253,0 | 4318,9 |
| ответственный исполнитель подпрограммы | 197 | Х | Х | 3806,1 | 5253,0 | 5253,0 | 4318,9 |
|  | Основное мероприятие 1 | Совершенствова-ние системы муниципального управления | ответственный исполнитель основного мероприятия 1 | 197 | 0104 | 4210100000 | 2349,5 | 3236,5 | 3236,5 | 2784,4 |
|  | Основное мероприятие 2 | Осуществление первичного воинского учета | ответственный исполнитель основного мероприятия 1 | 197 | 0203 | 4210300000 | 92,2 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
|  | Основное мероприятие 3 | Совершенствование системы муниципального управления | ответственный исполнитель основного мероприятия 1 | 197 | 0106 | 4210100000 | 19,7 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
|  | Основное мероприятие 4 | Совершенствование системы муниципального управления | ответственный исполнитель основного мероприятия 1 | 197 | 0107 | 4210100000 |  | 120,0 | 120, | 120,0 |
|  | Основное мероприятие 5 | Руководство и управление в сфере установлен-ных функций органов местного самоуправления | ответственный исполнитель основного мероприятия 1 | 197 | 0102 | 4210700000 | 885,0 | 838,0 | 838,0 | 817,5 |
|  | Основное мероприятие 6 | Осуществление расходов, связанных с выполнением других общегосударственных обязательств и функций | ответственный исполнитель основного мероприятия 1 | 197 | 0113 | 4210500000 | 459,7 | 932,5 | 932,5 | 471,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования Украинский сельсовет  | всего | 1197 | Х | Х |  316,5 |  436,5 | 436,5 | 328,1 |
| ответственный исполнитель подпрограммы | 197 | Х | Х |  316,5 |  436,5 |  436,5 | 328,1 |
|  | Основное мероприятие 1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования | ответственный исполнитель основного мероприятия 1 | 197 | 0310 | 4220100000 |  316,5 |  436,5 |  436,5 | 328,1 |
| 3. | Подпрограмма 3 | Жилищно - коммунальное хозяйство и благоустройство территории муниципального образования Украинский сельсовет  | всего | 197 | Х | Х | 854,9 | 2824,9 | 2824,9 | 1552,0 |
| ответственный исполнитель подпрограммы | 197 | Х | Х | 854,9 | 2824,9 | 2824,9 | 1552,0 |
|  | Основное мероприятие 1 | Совершенствова-ние и развитие коммунального хозяйства  | ответственный исполнитель основного мероприятия 1 | 197 | 0502 | 4230100000 |  330,0 |  930,0 |  930,0 | 457,9 |
|  | Основное мероприятие 2 | Повышение каче-ства и условий проживания граждан | ответственный исполнитель основного мероприятия 1 | 197 | 0503 | 4230200000 |  524,9 |  1894,9 |  1894,9 | 1094,1 |
| 4. | Подпрограмма 4 | Развитие культуры и спорта муниципального образования Украинский сельсовет  | всего | 197 | Х | Х | 1599,8 | 1961,8 | 1961,8 | 1628,3 |
| ответственный исполнитель подпрограммы | 197 | Х | Х | 1599,8 | 1961,8 | 1961,8 | 1628,3 |
|  | Основное мероприятие 1 | Создание условий для организации досуга жителей поселения | ответственный исполнитель основного мероприятия 1 | 197 | 0801 | 4240100000 | 1599,8 | 1961,8 | 1961,8 | 1628,3 |
|  | Основное мероприятие 2 | Развитие на тер-ритории сельсо-вета физической культуры и массового спорта | ответственный исполнитель основного мероприятия 1 | 197 | 1102 | 4240200000 | 15,0 | 15 | 15 |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Украинский сельсовет

 от \_\_\_\_\_.2021 № \_\_\_\_\_-п

 **Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы "** **Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Украинский сельсовет**

 **Сакмарского района Оренбургской области "**

 **за 2020 год**

1. Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации основных мероприятий подпрограммы (СРм) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждого основного мероприятия подпрограммы.

Степень реализации основного мероприятия программы рассчитывается по следующей формуле:

СРi = Пв / П, где:

СРi – степень реализации i–ого основного мероприятия;

Пв – количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i–ого основного мероприятия, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П – количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i–ого основного мероприятия.

СРм = 4 / 4 = 1

1. Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для программы, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зп – предусмотренные муниципальной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

 ССуз = 1250,4 / 1730,4= 0,72

3. Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для программы, содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств местного бюджета, так и за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = 0,5 \* Зф / Зп + 0,5 \* МБф / МБп, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зп – предусмотренные муниципальной программой расходы на реализацию программы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию программы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБф – фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию программы за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБп – предусмотренные сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию программы в отчетном году за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

ССуз = 0,5\* 1250,4 / 1730,4+ 0,5 = 0,463 + 0,5 = 0,86

4. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждой программы как соотношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм – ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации основных мероприятий подпрограммы;

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

Эис = 1- 0,86 = 0,14 = 1

При этом в случае, если значение Эис составляет:

не менее 0, то оно принимается равным 1;

5. Для оценки степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (далее – степень реализации муниципальной программы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф, где:

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы.

СДгппз = 100 / 100 = 1

6. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

, где:

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

M – число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы.

СРгп  = 3 / 3 = 1

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения цели и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

, где:

ЭРгп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели муниципальной программы (определяется в составе подпрограммы, ).

В случае если муниципальная программа не содержит подпрограмм, степень реализации муниципальной программы принимается равной 0,5, коэффициент значимости подпрограммы принимается равным 1.

ЭРгп = 0,5 х 0,5 + 0,5 х 1 = 0,75

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,75.

Отчет

о достижении значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Характеристика показателя (индикатора)1) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год |
| план | факт на отчетную дату2) |
| Муниципальная программа " Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Украинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области "  |
| 1. | Показатель (индикатор)1снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции | основное мероприятие | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Показатель (индикатор)2увеличение протяженности дорог с твердым покрытием | основное мероприятие | % | 75 | 80 | 80 |  |
| 3. | Показатель (индикатор)3достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры | основное мероприятие | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

1) Указывается одна из следующих характеристик показателя (индикатора): муниципальная программа, областная субсидия, приоритетный проект (программа), основное мероприятие.

В случае, если показателю соответствуют две или более характеристики, указывается одна из них, исходя из следующей приоритетности (в порядке убывания):

 муниципальная программа;

 областная субсидия;

 приоритетный проект (программа);

 основное мероприятие.

2) В случае если при представлении ежеквартального отчета невозможно представить фактические значения по отдельным показателям (индикаторам), по ним представляются прогнозные данные.

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного

бюджета на реализацию муниципальной программы за 2020 год

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы  |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | "Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Украинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области "  | всего | Х | Х | Х | 1207,6 | 1730,4 | 1730,4 | 1250,4 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | 197 | Х | Х | 1207,6 | 1730,4 | 1730,4 | 1250,4 |
| областной бюджет |  | Х | Х |  |  |  |  |
| ... |  | Х | Х |  |  |  |  |
| участник 1 |  | Х | Х |  |  |  |  |
| ...... |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального значения | ответственный исполнитель основного мероприятия 1 | 197 | 0409 | 4000100000 | 1207,6 | 1730,4 | 1730,4 | 1250,4 |